## Slide 1
COMITATO DI SORVEGLIANZA
POR FESR 2014-2020
Milano, 25 maggio 2023

## Slide 2
98%
62%
92%
93%
Agenda
    Stima certificazioni anno contabile 2022-2023
  Approvazione Relazione di Attuazione Annuale 2022
  Aggiornamento sullo stato di avanzamento del Programma ad aprile 2023
  Illustrazione della proposta di riprogrammazione del POR FESR 2014-2020
  Stato di avanzamento fisico e finanziario
  Approvazione Ordine del Giorno
    Attività di valutazione del Programma
    Informative delle Autorità
    Attività di comunicazione del Programma
    Varie ed eventuali – Sintesi delle decisioni assunte
2
3
4
1
5
6
7
8

## Slide 3
98%
62%
92%
93%
Agenda
    Stima certificazioni anno contabile 2022-2023
  Approvazione Relazione di Attuazione Annuale 2022
  Aggiornamento sullo stato di avanzamento del Programma ad aprile 2023
  Illustrazione della proposta di riprogrammazione del POR FESR 2014-2020
  Stato di avanzamento fisico e finanziario
  Approvazione Ordine del Giorno
    Attività di valutazione del Programma
    Informative delle Autorità
    Attività di comunicazione del Programma
    Varie ed eventuali – Sintesi delle decisioni assunte
2
3
4
1
5
6
7
8

## Slide 24
Modifiche che saranno apportate alla RAA 2022 presentata 1/2
Rispetto al documento di RAA 2022 che è stato condiviso con i membri del Comitato di Sorveglianza si segnala che prima del caricamento ufficiale sarà necessario apportare due modifiche specifiche, di cui la seconda dietro segnalazione dell’Agenzia per la Coesione Territoriale.
Di seguito si riporta il dettaglio delle modifiche che sarà necessario apportare rispetto al documento presentato.
Paragrafo 2.1 «Informazioni chiave sull'attuazione del programma operativo per l'anno considerato…»
Nel documento di RAA 2022 presentato risulta che al 31/12/2022 erano impegnate risorse totali per 827,3 M€.
Tale importo sarà sostituito con l’importo corretto di 836,6 M€.
Paragrafo 3.1 «Panoramica dell’attuazione»
Relativamente all’Asse I, nel documento di RAA 2022 presentato risulta che al 31/12/2022 erano impegnate risorse per 443,5 M€.
Tale importo sarà sostituito con l’importo corretto di 452,8 M€.

## Slide 25
Modifiche che saranno apportate alla RAA 2022 presentata 2/2
Rispetto al documento di RAA 2022 che è stato condiviso con i membri del Comitato di Sorveglianza si segnala che prima del caricamento ufficiale sarà necessario apportare due modifiche specifiche, di cui la seconda dietro segnalazione dell’Agenzia per la Coesione Territoriale.
Di seguito si riporta il dettaglio delle modifiche che sarà necessario apportare rispetto al documento presentato.
Paragrafo 3.2 «Indicatori comuni e specifici per programma»
Tabella 5 «Informazioni sui target intermedi e finali definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione
Relativamente alla Tabella 5, nel documento di RAA 2022 i valori di realizzazione al 2022 dell’indicatore di attuazione/avanzamento procedurale I.3 (Numero di operazioni avviate) del performance framework per gli Assi IV, V e VI sarà modificato come indicato nella tabella di seguito .
Asse | Indicatore | Valore target | Valore in RAA 2022 | Avanzamento effettivo (da inserire in RAA)
IV | I.3 | 19 | 200 | 24
V | I.3 | 1 | 3 | 1
VI | I.3 | 11 | 53 | 46

## Slide 31
98%
62%
92%
93%
31
Agenda
    Stima certificazioni anno contabile 2022-2023
  Approvazione Relazione di Attuazione Annuale 2022
  Aggiornamento sullo stato di avanzamento del Programma ad aprile 2023
  Illustrazione della proposta di riprogrammazione del POR FESR 2014-2020
  Stato di avanzamento fisico e finanziario
  Approvazione Ordine del Giorno
    Attività di valutazione del Programma
    Informative delle Autorità
    Attività di comunicazione del Programma
    Varie ed eventuali – Sintesi delle decisioni assunte
2
3
4
1
5
6
7
8

## Slide 32
Illustrazione della proposta di riprogrammazione del POR FESR 2014-2020 (1/5)
  Capacità di assorbimento degli Assi in relazione alle previsioni di utilizzo a chiusura;
  Necessità di assicurare una quantità di progetti in overbooking su ogni Asse, in modo da garantire a chiusura del Programma la capacità di assorbimento di tutte le risorse comunitarie assegnate;
  Dotazione dell’Asse II aumentata per consentire la rendicontazione dell’intero investimento per 20.000.000 €, giustificato dall’opportunità di valorizzare il Grande Progetto della BUL finalizzato a ridurre il digital divide regionale e che non evidenzia particolari criticità in fase attuativa;
  Mantenimento dell’Asse IV al valore attuale di 95.558.092,00 €, per mantenere invariate le risorse destinate a progetti finalizzati alla transizione verso un’economia a basse emissioni di Carbonio;
  Mantenimento di un importo significativo sull’Asse V, per garantire la realizzazione dei progetti del Comune di Bollate;
  Fuoriuscita di alcuni progetti dell’Asse VI, che presentano criticità nelle tempistiche di attuazione e chiusura;
  Rispetto del massimale del 4% sui costi di Assistenza Tecnica relativamente all’Asse VII.
Nell’ambito dell’attuazione del POR FESR 2014-2020 di Regione Lombardia, la cui ultima riprogrammazione è avvenuta nel mese di settembre 2020, si rende necessaria un’ulteriore modifica del Programma, ai sensi dell’articolo 30 del Reg. (UE) n. 1303/2013.
La presente proposta di riprogrammazione è costruita tenendo conto dei seguenti elementi:

## Slide 33
Sulla base degli elementi descritti nella slide precedente, è stato definito un nuovo Piano Finanziario del POR FESR che comporta variazioni di modesta entità alla distribuzione della dotazione fra gli Assi, come è possibile constatare confrontando le percentuali di ripartizione pre e post-modifica e si configura come indicato di seguito.
Illustrazione della proposta di riprogrammazione del POR FESR 2014-2020 (2/5)
ASSE | PIANO FINANZIARIO ATTUALE (€) | RIPARTIZIONE % | PIANO FINANZIARIO RIPROGRAMMATO (€) | RIPARTIZIONE % | Variazione
1 | 539.868.378,00 | 55,63% | 540.832.222,56 | 55,73% | 
2 | 20.000.000,00 | 2,06% | 26.036.546,72 | 2,68% | 
3 | 253.987.353,00 | 26,17% | 253.267.589,56 | 26,10% | 
4 | 95.558.092,00 | 9,85% | 95.558.092,00 | 9,85% | 
5 | 9.186.176,00 | 0,95% | 5.834.651,05 | 0,60% | 
6 | 19.000.000,00 | 1,96% | 12.793.335,19 | 1,32% | 
7 | 32.874.516,00 | 3,39% | 36.152.078,05 | 3,73% | 
Totale | 970.474.514,75 | 100,00% | 970.474.514,75 | 100,00% | 

## Slide 34
Illustrazione della proposta di riprogrammazione del POR FESR 2014-2020 (3/5)
Nel corso del VII e VIII periodo contabile, il POR FESR 2014-2020 di Regione Lombardia ha presentato certificazioni al 100% su quota UE per un importo complessivo di circa 281,8 M€, generando così una riduzione della disponibilità effettiva del Programma per pari importo, interamente a valere sulla dotazione nazionale.
Tale riduzione porterà la dotazione del POR FESR 2014-2020 ad assestarsi a un totale di 688,6 M€, con una dotazione effettiva per Asse come indicato nella tabella di seguito.
ASSE | PF RIPROGRAMMATO (€) | PF POR FESR al netto delle risorse nazionali liberabili per il POC (€) | di cui quota UE | di cui quota Naz
1 | 540.832.222,56 | 359.780.345,87 | 270.416.111,28 | 89.364.234,59
2 | 26.036.546,72 | 20.000.000,00 | 13.018.273,36 | 6.981.726,64
3 | 253.267.589,56 | 185.000.000,00 | 126.633.794,78 | 58.366.205,22
4 | 95.558.092,00 | 76.881.212,27 | 47.779.045,81 | 29.102.166,46
5 | 5.834.651,05 | 8.000.000,00 | 2.917.325,53 | 5.082.674,48
6 | 12.793.335,19 | 12.000.000,00 | 6.396.667,60 | 5.603.332,41
7 | 36.152.078,05 | 27.000.000,00 | 18.076.039,02 | 8.923.960,98
Totale | 970.474.514,75 | 688.661.558,14 | 485.237.257,38 | 203.424.300,77
La quota parte di risorse nazionali non richieste, pari a 281,8 M€, confluirà a norma dell’art. 242 comma 2 del Decreto Legge n. 34/2020 e dell’art. 1.2 della delibera CIPE n. 42/2020 del 28 luglio 2020, nel Programma Operativo Complementare di Regione Lombardia (POC), che è al momento in fase di predisposizione.

## Slide 35
Illustrazione della proposta di riprogrammazione del POR FESR 2014-2020 (4/5)
Di seguito si riportano il Piano Finanziario attuale e il Piano Finanziario riprogrammato al netto delle risorse nazionali liberabili per il POC con indicazione delle percentuali di ripartizione delle risorse tra gli Assi. Come rilevabile dalla tabella, da un confronto tra i due Piani Finanziari, si evidenzia che le percentuali di ripartizione tra i diversi Assi non presentano variazioni di entità particolarmente rilevante.
ASSE | PIANO FINANZIARIO ATTUALE (€) | RIPARTIZIONE % | PF POR FESR al netto delle risorse nazionali liberabili per il POC (€) | RIPARTIZIONE %
1 | 539.868.378,00 | 55,63% | 359.780.345,87 | 52,24%
2 | 20.000.000,00 | 2,06% | 20.000.000,00 | 2,90%
3 | 253.987.353,00 | 26,17% | 185.000.000,00 | 26,87%
4 | 95.558.092,00 | 9,85% | 76.881.212,27 | 11,17%
5 | 9.186.176,00 | 0,95% | 8.000.000,00 | 1,16%
6 | 19.000.000,00 | 1,96% | 12.000.000,00 | 1,74%
7 | 32.874.516,00 | 3,39% | 27.000.000,00 | 3,92%
Totale | 970.474.514,75 | 100,00% | 688.661.558,14 | 100,00%

## Slide 36
Illustrazione della proposta di riprogrammazione del POR FESR 2014-2020 (5/5)
Nell’ambito della presente riprogrammazione, l’Autorità di Gestione provvederà anche ad apportare delle modifiche ai target al 2023 degli indicatori di realizzazione e di risultato del Programma, secondo i criteri specifici individuati come riportati di seguito.
INDICATORI DI REALIZZAZIONE
Le modifiche apportate agli indicatori di realizzazione sono riconducibili alle seguenti 4 categorie:
ELIMINAZIONE DI INDICATORI NON PIU’ RAPPRESENTATIVI DELLA STRATEGIA DEL POR (INIZIATIVE NON ATTIVATE)
REALIZZAZIONE AMPIAMENTE SUPERIORE AL TARGET ATTUALMENTE PREVISTO
RETTIFICHE DI ERRORI MATERIALI NEI TARGET ATTUALMENTE PREVISTI
POPOLAMENTO DEL TARGET AL 2023 DELL’INDICATORE CO32 «ARTICOLI DI DPI (UNITÀ)» RELATIVO ALLE SPESE EMERGENZIALI PER LA CRISI SANITARIA
INDICATORI DI RISULTATO
Le modifiche apportate agli indicatori di risultato sono le seguenti:
ELIMINAZIONE DELL’INDICATORE 4c.1e «FABBISOGNO DI ENERGIA PRIMARIA NON RINNOVABILE (EPGL,NREN)» CHE INSISTE SUGLI ASSI IV E V PER SERIE STORICA OBSOLETA
INSERIMENTO DELL’INDICATORE 437 «CONSUMI FINALI DI ENERGIA PER UNITÀ DI LAVORO» A SOSTITUZIONE DELL’INDICATORE 4c.1e
AGGIORNAMENTO DI ALCUNI VALORI "BASELINE" A SEGUITO DELLE ULTIME PUBBLICAZIONI ISTAT

## Slide 37
98%
62%
92%
93%
37
Agenda
    Stima certificazioni anno contabile 2022-2023
  Approvazione Relazione di Attuazione Annuale 2022
  Aggiornamento sullo stato di avanzamento del Programma ad aprile 2023
  Illustrazione della proposta di riprogrammazione del POR FESR 2014-2020
  Stato di avanzamento fisico e finanziario
  Approvazione Ordine del Giorno
    Attività di valutazione del Programma
    Informative delle Autorità
    Attività di comunicazione del Programma
    Varie ed eventuali – Sintesi delle decisioni assunte
2
3
4
1
5
6
7
8

## Slide 38
Stato di avanzamento fisico e finanziario del Programma ad Aprile 2023
Rispetto allo stato di avanzamento complessivo, fisico e finanziario, del Programma ad aprile 2023, in merito alla situazione rispetto alle concessioni, agli impegni e al numero di progetti finanziati, non sono stati rilevati scostamenti significativi rispetto a quanto registrato al 31/12/2022.
In riferimento al monitoraggio delle liquidazioni invece, dal 31/12/2022 ad aprile 2023 è stato rilevato un incremento piuttosto significativo.
IMPORTI CONCESSIONI E IMPEGNI
Non rilevati scostamenti significativi dal 31/12/2022 ad aprile 2023
Non rilevati scostamenti significativi dal 31/12/2022 ad aprile 2023
NUMERO PROGETTI FINANZIATI
IMPORTO LIQUIDAZIONI
Rilevati incrementi significativi dal 31/12/2022 ad aprile 2023
Delta tendente a 0
Delta tendente a 0
Delta
+ 40 M€

## Slide 39: Stato di avanzamento fisico e finanziario del Programma – Importi liquidati
325,00 M€
356,82 M€
194,06 M€
12,24 M€
190,90 M€
60,05 M€
62,66 M€
1,76 M€
1,94 M€
2,12 M€
23,96 M€
25,47 M€
Di seguito, si illustrano gli importi liquidati al 30/04/20231 rispetto all’aggiornamento al 31/12/2022, ripartiti per i diversi Assi del POR FESR.
Asse VI
Asse I
Asse V
Asse IV
Asse II
Asse III
+ 31,82 M€
Asse VII
AT
12,24 M€
+ 2,61 M€
+ 0,18 M€
2,12 M€
+ 1,51 M€
1 Dati non ancora consolidati, in via di trasmissione a IGRUE
39
+ 3,16 M€

## Slide 40
98%
62%
92%
93%
40
Agenda
    Stima certificazioni anno contabile 2022-2023
  Approvazione Relazione di Attuazione Annuale 2022
  Aggiornamento sullo stato di avanzamento del Programma ad aprile 2023
  Illustrazione della proposta di riprogrammazione del POR FESR 2014-2020
  Stato di avanzamento fisico e finanziario
  Approvazione Ordine del Giorno
    Attività di valutazione del Programma
    Informative delle Autorità
    Attività di comunicazione del Programma
    Varie ed eventuali – Sintesi delle decisioni assunte
2
3
4
1
5
6
7
8

## Slide 41
  Asse I
Dettaglio delle domande di pagamento dell’anno contabile 2021-2022
9 M€
91,4 M€
12,4 M€
1 M€
0,7 M€
8,4 M€
  Asse II
  Asse III
  Asse V
  Asse VI
  Asse IV
  Asse VII
I domanda
di pagamento
9,1 M€
14 M€
3 M€
- €
0,57 M€
26,7 M€
12,1 M€
10 M€
1,3 M€
3,6 M€
II domanda
di pagamento
27,6 M€
- €
0,4 M€
3,3 M€
6,3 M€
- €
0,41 M€
0,47 M€
III domanda
di pagamento
29,6 M€
19,1 M€
Tot certificato VIII p.c
40,4 M€
- €
27,4 M€
10,6 M€
0,4 M€
4,6 M€
0,65 M€
84,0 M€
Tot certificato VIII p.c. al netto Chiusura Conti
39,9 M€
- €
27 M€
10 M€
- €
4,6 M€
0,65 M€
82,2 M€
Chiusura Conti
VIII p.c.
- 0,3 M€
- 0,5 M€
- 0,6 M€
- 0,4 M€
- 1,8 M€
- €
- €
- €
DDP VIII periodo contabile
0,25 M€
- €
- €
- €
AT

## Slide 42
Dettaglio delle domande di pagamento del POR FESR 2014-2020
  Asse II
  Asse III
  Asse I
  Asse V
  Asse VI
  Asse IV
  Asse VII
AT
Importo totale certificato fino al VII p.c.
469,1 M€
248,7 M€
12 M€
158,1 M€
29,7 M€
1,2 M€
18 M€
1,47 M€
I domanda
di pagamento IX p.c.
16,7 M€
- 1 M€
3,6 M€
- €
0,78 M€
20,1 M€
- €
- €
Stima II domanda
di pagamento IX p.c.
37,5 M€
- 0,04 €
7,1 M€
0,74 M€
- €
46,4 €
- €
1,06 €
342,8 M€
184,1 M€
50,4 M€
1,94 M€
23,4 M€
12,00 M€
3,2 M€
Importo totale certificato
stimato
617,8 M€
Importo da certificare su dotazione di 688,6 M€
In questa fase finale di programmazione gli sforzi dell’AdG saranno concentrati sulle attività finalizzate a garantire la certificazione completa delle risorse residue.
70,8 M€
Importo totale certificato al netto Chiusura Conti in VIII p.c.
39,9 M€
- €
27 M€
10 M€
- €
4,6 M€
0,65 M€
82,2 M€
VIII periodo contabile
IX periodo contabile

## Slide 43
98%
62%
92%
93%
43
Agenda
    Stima certificazioni anno contabile 2022-2023
  Approvazione Relazione di Attuazione Annuale 2022
  Aggiornamento sullo stato di avanzamento del Programma ad aprile 2023
  Illustrazione della proposta di riprogrammazione del POR FESR 2014-2020
  Stato di avanzamento fisico e finanziario
  Approvazione Ordine del Giorno
    Attività di valutazione del Programma
    Informative delle Autorità
    Attività di comunicazione del Programma
    Varie ed eventuali – Sintesi delle decisioni assunte
2
3
4
1
5
6
7
8

## Slide 44
www.fesr.regione.lombardia.it